## PLANIFICACION DEL TIEMPO
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | PLANIFICACION DEL TIEMPO | [11 empty] | IBERIAN SPRINT
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Hugo Hervella González | Horas/Jornada |  | 6
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. |  | Inicio del proyecto: |  | 2024-03-11
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  |  |  | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2024-03-11 to 2024-05-05
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA |  | PROGRESO | INICIO | HORAS | HORAS ACUMULADAS | FIN | DÍAS | time axis 2024-03-11 to 2024-05-05
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | Relacion de memoria |  |  |  |  | 27
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Abstract |  | 100% | 2024-03-13 | 1.5 | 1.5 | 2024-03-13 | 1
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. | Introduccion |  | 100% | 2024-03-13 | 2 | 3.5 | 2024-03-13 | 1
| Justificación |  | 100% | 2024-03-13 | 1 | 4.5 | 2024-03-13 | 1
| Arquitectura de la solucion |  | 100% | 2024-03-14 | 1 | 5.5 | 2024-03-14
| Tecnología |  | 100% | 2024-03-14 | 1 | 6.5 | 2024-03-14
| RFTP |  | 100% | 2024-03-14 | 1 | 7.5 | 2024-03-14 | 1
| Referencias |  | 25% | 2024-03-15 | 0.5 | 8 | 2024-03-18 | 4
| Planificacion del tiempo |  | 25% | 2024-03-15 | 3 | 11 | 2024-03-18
| Casos de uso |  | 0% |  | 6 | 17
| Diseño |  | 0% |  | 2 | 19
| Metodologia |  | 0% |  | 6 | 25
| Trabajos futuros |  | 0% |  | 1 | 26
| Conclusiones |  | 0% |  | 1 | 27
| Creacion de entorno y objetos del juego (Blender) |  |  |  |  | 12
| Asset personaje |  | 0% |  | 2 | 2
| Prefabs entornos (edificios , zonas emblematicas , ambientacion) |  | 0% |  | 4 | 6
| Estilos del personaje |  | 0% |  | 4 | 10
| Prefab de Objetos de mi juego (Ej: monedas) |  | 0% |  | 2 | 12
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | R1 - Permitir al usuario iniciar sesión en el juego móvil y en la página web una vez se haya registrado. |  |  |  |  | 7.5
R1.F1 - Registrarse e iniciar sesión.
| R1.F1.T1 - Diseñar el Registro con campos para nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. |  | 0% |  | 1 | 1
| R1.F1.T1.P1 - Diseñar una interfaz gráfica con campos para nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. |  | 0% |  | 0 | 1
| R1.F1.T1.P2 - Verificar la funcionalidad y el diseño en dispositivos móviles y en la página web. |  | 0% |  | 0.5 | 1.5
| R1.F1.T2 - Implementar la pantalla de inicio de sesión. |  | 0% |  | 1 | 2.5
| R1.F1.T2.P1 - Crear una interfaz gráfica con campos para nombre de usuario/correo electrónico y contraseña. |  | 0% |  | 0 | 2.5
| R1.F1.T2.P2 - Verificar la funcionalidad y el diseño en dispositivos móviles y en la página web. |  | 0% |  | 0.5 | 3
R1.F2 - Validar la información del usuario.
| R1.F2.T1 - Validar el correo electrónico. |  | 0% |  | 0.5 | 3.5
| R1.F2.T1.P1 - Comprobaciones de que el correo electrónico tenga un formato válido. |  | 0% |  | 0 | 3.5
| R1.F2.T1.P2 - Verificar que se muestren mensajes de error apropiados si el formato del correo electrónico es incorrecto. |  | 0% |  | 0.5 | 4
| R1.F2.T2 - Validar la contraseña. |  | 0% |  | 0.5 | 4.5
| R1.F2.T1.P1 - Comprobaciones de que la contraseña tenga un formato válido. |  | 0% |  | 0 | 4.5
| R1.F2.T2.P2 - Verificar que se muestren mensajes de error adecuados si la contraseña no cumple con los criterios establecidos. |  | 0% |  | 0.5 | 5
R1.F3 - Almacenar datos de usuarios en la base de datos.
| R1.F3.T1 - Configurar una base de datos segura. |  | 0% |  | 0.5 | 5.5
| R1.F3.T1.P1 - Comprobar que a la base de datos no se pueda filtrar simbolos raros, solo caracteres y numeros. |  | 0% |  | 0 | 5.5
| R1.F3.T1.P2 - Verificar que la base de datos esté configurada correctamente y que los datos se almacenen. |  | 0% |  | 0.5 | 6
| R1.F3.T2 - Desarrollar el código necesario para insertar los datos del usuario en la base de datos después del registro. |  | 0% |  | 1 | 7
| R1.F3.T2.P1 - Comprobacion de guardado de datos. |  | 0% |  | 0 | 7
| R1.F3.T2.P2 - Verificar que los datos del usuario se guarden correctamente en la base de datos. |  | 0% |  | 0.5 | 7.5
Bloque de título fase de ejemplo | R2 - El juego debe permitir moverse lateralmente, saltar y deslizarse esquivando obstáculos sobre 3 distintos carriles. |  |  |  |  | 7
R2.F1 - Implementar la mecánica de correr y esquivar obstáculos en la aplicación móvil.
| R2.F1.T1 – Desarrollo de la mecánica de movimiento lateral y saltar. |  | 0% |  | 2 | 2
| R2.F1.T1.P1 - Verificar que el personaje pueda moverse lateralmente y saltar correctamente. |  | 0% |  | 0 | 2
| R2.F1.T2 – Desarrollo de la mecánica de deslizamiento. |  | 0% |  | 2 | 4
| R2.F1.T2.P1 - Verificar que el personaje pueda deslizarse correctamente y que los obstáculos sean evitados de manera efectiva. |  | 0% |  | 0.5 | 4.5
R2.F2 - Integrar controles táctiles para permitir la interacción del usuario.
| R2.F2.T1 - Diseñar controles táctiles. |  | 0% |  | 2 | 4.5
| R2.F2.P2 - Verificar que los controles táctiles sean intuitivos y fáciles de usar. |  | 0% |  | 0 | 4.5
| R2.F2.T2 - Implementar la funcionalidad de los controles táctiles. |  | 0% |  | 2 | 6.5
| R2.F2.T2.P2 - Verificar que los controles táctiles funcionen correctamente y que el personaje responda adecuadamente a las acciones del usuario. |  | 0% |  | 0.5 | 7
Bloque de título fase de ejemplo | R3 - Iberian Sprint debe almacenar en la base de datos información como monedas, trofeos, récords y otros datos del usuario. |  |  |  |  | 1.5
R3.F1 -Estructura de guardado de datos en la base de datos.
| R3.F1.T1 – Establecer la estructura que va a tener nuestra base de datos (Json). |  | 0% |  | 0.5 | 0.5
| R3.F1.T1.P2 - Verificar que todos los datos estén dentro de la estructura. |  | 0% |  |  | 0.5
| R3.F1.T2 - Realizar pruebas de seguridad. |  | 0% |  | 0.5 | 1
| R3.F1.T2.P1 - Realizar pruebas de penetración para identificar posibles brechas de seguridad. |  | 0% |  | 0 | 1
| R3.F1.T2.P2 - Corregir cualquier problema de seguridad identificado durante las pruebas. |  | 0% |  | 0.5 | 1.5
| R4 - El Juego tendra un sistema de personalización de personajes, que permita al usuario elegir y desbloquear diferentes aspectos con habilidades únicas. |  |  |  |  | 3.5
R4.F1 - Tener una variedad de aspectos para que los usuarios puedan elegir.
| R4.F1.T1 - Diseñar aspectos para los personajes. |  | 0% |  | 1 | 1
| R4.F1.T1.P2 - Verificar que los aspectos diseñados sean estéticamente atractivos y variados. |  | 0% |  | 0 | 1
| R4.F1.T2 - Implementar la integración de los aspectos en el juego. |  | 0% |  | 1 | 2
| R4.F2.T1.P2 - Verificar que las habilidades sean equilibradas y ofrezcan ventajas distintas en el juego. |  | 0% |  | 0 | 2
R4.F2 - Cada aspecto está asociado a habilidades únicas.
| R4.F2.T1 - Definir habilidades únicas. |  | 0% |  | 1 | 2
| R4.F2.T1.P2 - Verificar que las habilidades sean equilibradas y ofrezcan ventajas distintas en el juego. |  | 0% |  | 0 | 2
| R4.F2.T2 - Implementar la integración de habilidades en el juego. |  | 0% |  | 1 | 3
| R4.F2.T2.P2 - Verificar que las habilidades se activen correctamente cuando el usuario seleccione un aspecto específico. |  | 0% |  | 0.5 | 3.5
| R5 - Sistema de recompensas, incluyendo la obtención de monedas y la apertura de cajas con aspectos exclusivos. |  |  |  |  | 4
R5.F1 - Sistema para obtener monedas durante el juego.
| R5.F1.T1 - Logica para obtener monedas. |  | 0% |  | 1 | 1
| R5.F1.T1.P1 - Verificar que las formas de obtener monedas sean equitativas y motivadoras para los jugadores. |  | 0% |  | 0 | 1
| R5.F1.T1.P2 - Verificar que las monedas se otorguen correctamente y se agreguen al saldo del jugador. |  | 0% |  | 0.5 | 1.5
R5.F2 - Implementar la mecánica de apertura de cajas con aspectos exclusivos aleatoriamente.
| R5.F2.T1 -Desarrollar el sistema de cajas con aspectos exclusivos. |  | 0% |  | 1 | 2.5
| R5.F2.T1.P1 - Verificar que las cajas sean visualmente atractivas y que contengan aspectos de alto valor. |  | 0% |  | 0 | 2.5
| R5.F2.T2 - Desarrollar la mecánica de apertura de cajas de manera aleatoria. |  | 0% |  | 1 | 3.5
| R5.F2.T2.P1 - Verificar que los aspectos obtenidos al abrir las cajas se agreguen correctamente al inventario del jugador. |  | 0% |  | 0.5 | 4
| R6 - Desafíos diarios y objetivos para que los usuarios obtengan recompensas adicionales. |  |  |  |  | 5
R6.F1 - Crear una variedad de desafíos y objetivos para los usuarios.
| R6.F1.T1 - Diseñar una lista de desafíos y objetivos. |  | 0% |  | 0.5 | 0.5
| R6.F1.T1.P2 - Verificar que los desafíos y objetivos sean variados, desafiantes y motivadores para los jugadores. |  | 0% |  | 0 | 0.5
| R6.F1.T2 - Desarrollar la funcionalidad de desafíos y objetivos. |  | 0% |  | 2 | 2.5
| R6.F1.T2.P1 - Verificar que los desafíos y objetivos se actualicen correctamente según el progreso del jugador. |  | 0% |  | 0.5 | 3
R6.F2 - Asociar recompensas a la finalización de desafíos y objetivos.
| R6.F2.T1 - Definir las recompensas para cada desafío y objetivo. |  | 0% |  | 0.5 | 3.5
| R6.F2.T1.P1 - Verificar que las recompensas sean proporcionales al nivel de dificultad y al esfuerzo requerido para completar los desafíos y objetivos. |  | 0% |  | 0 | 3.5
| R6.F2.T2 - Desarrollar la entrega de recompensas. |  | 0% |  | 1 | 4.5
| R6.F2.T2.P1 - Verificar que las recompensas se agreguen correctamente al inventario del jugador y que estén disponibles para su uso inmediato. |  | 0% |  | 0.5 | 5
| R7 - Sitio web complementario que permita a los usuarios ver sus perfiles, logros y registros globales. |  |  |  |  | 10
R7.F1 - Página web que muestre los perfiles de los usuarios.
| R7.F1.T1 - Desarrollar la estructura de la página web. |  | 0% |  | 4 | 4
| R7.F1.T1.P1 - Verificar que la estructura sea clara y fácil de navegar para los usuarios. |  | 0% |  | 0.5 | 4.5
| R7.F1.T2 - Implementar la funcionalidad de los perfiles de usuario. |  | 0% |  | 3 | 7.5
| R7.F1.T2.P2 - Verificar que la información del perfil se actualice correctamente según los cambios realizados por el usuario. |  | 0% |  | 0.5 | 8
R7.F2 - Integrar funcionalidades para ver los logros y registros globales.
| R7.F2.T1 - Diseñar y desarrollar funcionalidades para ver los logros de los usuarios. |  | 0% |  | 1 | 9
| R7.F2.T1.P1 - Verificar que los logros se muestren correctamente y que se actualicen conforme los usuarios progresen en el juego. |  | 0% |  | 0 | 9
| R7.F2.T2 - Implementar funcionalidades para ver los registros globales. |  | 0% |  | 1 | 10
| R7.F2.T2.P1 - Verificar que los registros globales se actualicen en tiempo real y que sean accesibles para todos los usuarios. |  | 0% |  | 0 | 10
Esta es una fila vacía. | Horas totales del proyecto |  |  |  |  | 77.5
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto.